## Arkusz1
Załącznik nr 9 do SIWZ – WRI-RZPO.272.0006.2017
lp. | opis elementu rozliczeniowego | wartość netto elementu rozliczeniowego | wartość planowanych do wykonania robót w poszczególnych miesiącach | [5 empty] | VII miesiąc (dotyczy płatności końcowej)
|  |  | I miesiąc (……… 2018) | II miesiąc (……… 2018) | III miesiąc (……… 2018) | IV miesiąc (……… 2018) | V miesiąc (……… 2018) | VI miesiąc (……… 2018)
I. | przebudowa dachu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I.1 | roboty towarzyszące (poz. 1-10) | 0
I.2. | roboty rozbiórkowe (poz.11-29) | 0
I.3. | konstrukcja i pokrycie dachu z dachówki (poz. 30 -69) | 0
I.4. | pokrycia z papy (poz. 70-80) | 0
I.5. | obróbki blacharskie i orynnowanie, elementy dachu (poz. 81-92) | 0
I.6. | strop poddasza (poz. 93-106) | 0
I.7. | schody (poz. 107-111) | 0
I.8. | wymiana stolarki w obrębie poddaszy (poz. 112-122) | 0
I.9. | roboty malarskie; roboty prządkowe; opłaty za składowanie gruzu (poz.123-134) | 0
II. | wymiana stolarki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.1. | rozbiórka stolarki (poz. 1-5) | 0
II.2. | stolarka okienna - montaż (poz. 6-17) | 0
II.3. | malowanie po robotach stolarskich; roboty porządkowe; opłata za składowanie gruzu (poz. 18-25) | 0
III. | renowacja elewacji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III.1. | roboty przygotowawcze (poz. 1-10) | 0
III.2. | stolarka okienna (poz.11-22) | 0
III.3. | naprawa elewacji - cokół (poz. 23-40) | 0
III.4 | naprawa elewacji - nadziemie (poz. 43-75) | 0
III.5 | montaż daszku nad wejściem i barierek ochronnych (poz. 76-82) | 0
III.6 | malowanie po robotach stolarskich (poz. 41-42; roboty porządkowe (poz. 83-86); opłaty za składowanie gruzu (poz. 87-88) | 0
IV. | Instalacja odgromowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV.1. | instalacja odgromowa (poz. 1-16) | 0
IV.2. | instalacja elektryczna (poz. 17-52) | 0
V. | Instalacja oddymiająca | 0
VI. | Instalacja oświetleniowa | 0
| RAZEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PŁATNOŚĆ wykazana w miesiącach II do VI - w miesiącu po wykonaniu danego elementu, do wysokości 80% wartości elemetu. Płatność w miesiącu VII - po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy, pozostała niezafakturowana wartość robót (min. 20%) | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWO – TERMINOWY
Przebudowa dachu, wymiana stolarki okiennej, renowacja elewacji w budynku Willi Szpitala w Knurowie
Gliwice, dnia ………………….. Podpis Wykonawcy: