## Arkusz1
Załącznik nr 9 do SIWZ – WRI-RZPO.272.0009.2018
lp. | element rozliczeniowy | wartość robót netto | I miesiąc | II miesiąc | III miesiąc | IV miesiąc | V miesiąc - odbiór robót
I.1. | PRZEBUDOWA KLATKI K1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I.2 | PRACE POZA KLATKĄ K1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I.3. | PLATFORMY SCHODOWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I. | BRANŻA BUDOWLANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.1. | PLATFORMY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.2. | OŚWIETLENIE KOMUNIKACYJNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.3 | OŚWIETLENIE EWAKUACYJNO-KIERUNKOWE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.4. | INSTALACJA ODDYMIANIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II. | BRANŻA ELEKTRYCZNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III.1 | INSTALACJA C.O. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III.2 | KURTYNA POWIETRZNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III. | INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| RAZEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Płatność za etap I - I i II miesiąc |  | Płatność za etap II - III i IV miesiąc |  | Płatność końcowa
| PŁATNOŚĆ: wykazana w miesiącach po wykonaniu etapu I i II - w miesiącu po wykonaniu danego etapu, do wysokości 80% wartości każdego elemetu. Płatność po zakończeniu III etapu - po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy, pozostała niezafakturowana wartość robót (min. 20%) |  |  | 0 |  | 0 | 0
HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWO – TERMINOWY
PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ K1 I POSADZKI KORYTARZA NA PARTERZE W BUDYNKU „A” STAROSTWA POWIATOWEGO W GLIWICACH
Gliwice, dnia ………………….. Podpis Wykonawcy: